«Прокуратурой Улаганского района приняты меры в связи с несвоевременным исполнением обязательств по контракту»
Сегодня по постановлению прокурора Улаганского района мировым судьей судебного участка Улаганского района генеральный директор ООО Управляющая компания «АБК Инжиниринг» М. привлечен к административной ответственности за несвоевременное исполнение обязательств по контракту по части 7 статьи 7.32 Кодекса об административных правонарушениях РФ.  
[bookmark: _GoBack]Проверкой установлено, что 24.09.2024 между ООО Управляющая компания «АБК Инжиниринг» и МБУ ДО «Улаганская спортивная школа» был заключен контракт на  выполнение работ по сборке (монтажу) спортивно-технологического оборудования для создания «умных»  спортивных площадок (Комплект № 4 «Модульное спортивное сооружение» по адресу: с. Улаган, ул. М.В. Карамаева, 32) на сумму 22 600 000, 00 рублей 
Согласно п. 3.1 Контракта дата начала исполнения контракта – 24.09.2024, дата окончания исполнения контракта – 21.01.2025. Срок окончания  работ – 06.01.2025, срок приемки выполненных работ – 10.01.2025, срок оплаты – 20.01.2025. 
В результате выездного осмотра объекта  22.01.2025 установлено, что подрядчиком выполнение работ по сборке (монтажу) спортивно-технологического оборудования для создания «умных»  спортивных площадок (Комплект № 4 «Модульное спортивное сооружение» по адресу: с. Улаган, ул. М.В. Карамаева, 32 не осуществлено, предварительно процент готовности объекта составляет не более 30. 
Генеральному директору общества назначено наказание в виде штрафа в размере 5 % от стоимости невыполненных работ, что составило 815 тыс. руб.    
